## Orientation 1 axe 1
Sylvaine Myriam Bernard Présidents de CDCK | Orientation 1 FEDERER ET DEVELOPPER AXE 1 : Notre gouvernance : « Réussir la fusion du Comité grâce à une gouvernance partagée »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Organiser des temps de dialogue et de réflexions réguliers entre les dirigeants et les cadres techniques avec des moyens modernes de communication | Organiser un à deux colloques annuels du comité régional avec les présidents de départements | Réalisation des colloques | Deux colloques : Mars 2017 et Sept. 2018 | SD MDA | Difficile à prévoir vu contexte | A envisager au printemps 2021
| Moderniser nos outils et modes de communication (visio- conférences, réunions téléphoniques …) | Nombre de réunions en visio ou téléphoniques Outils numériques développés pour favoriser le travail à distance : partage numérique documents- agenda mutualisé pour favoriser la cohérence des déplacements. | Réunions de bureau en conf tél : 6 en 2017, 11 en 2018, 13 en 2019. Visioconférences pour réunions en petits groupes (cadres techniques, groupes de travail, points FFCK) | SD MDA LB | Agenda partagé cadres et élus. Abonnement professionnel chez un opérateur de réunion visio. | Poursuivre les réunions de bureaux en conférences téléphoniques. Conserver qq réunions présentiel sur évènements sportifs.
Encourager de nouvelles structures territoriales (inter départementales- bassins versants, intercommunalités) et prendre en compte les besoins de ces instances | Inciter à la création de comités interdépartementaux | Implication et participation des clubs et comités départementaux aux différents temps de vie du CR | Mutualisation d'animation jeunes et de formation AMFPC (Auvergne) | BJ Cdck | A envisage selon volonté des acteurs locaux | A poursuivre selon volonté Ffck et organisation Crck
| Inciter aux fusions de clubs selon la cartographie des EPCI |  | Concrétisé à Clermont Ferrand avec le 3CK. Refusé en Tarentaise. Evoqué sur Tournon | BJ Clubs |  | A reprendre en s'adaptant aux volontés locales des clubs et des collectivités territoriales
Préciser notre organisation entre comité régional et comités départementaux pour une répartition plus cohérente des responsabilités et des tâches |  |  | Colloques de 2017 et 2018. Répartition des tâches claires établie. Subvention formation Amfpc gérée par Crck |  | A poursuivre | Mieux accompagner les Cdck sur la formation des jeunes (stages et animations) = "maillon faible"
Dynamiser des commissions sportives et transversales fonctionnant en équipe | Faire fonctionner les commissions sportives de façon autonome à partir d’une charte commune et de projets d’actions | Dynamique des commissions d’activité́ dans la réalisation de leur projet de développement | Projets formalisés des commissions | Descente CEL Polo | Projets à finaliser et à mettre en œuvre dans toutes les commissions | Actualiser les projets et les mettre en œuvre
Mener une vraie politique de parité́ en encourageant l’engagement des femmes pour atteindre au moins 40% |  |  | Incitations individuelles Mais... - 5 femmes / 12 hommes au Comité directeur - |  |  | Envisager une modification des statuts pour être plus volontariste
Enrichir la communication externe et prendre de la place dans les médias. |  |  | Liste correspondants presse par départements. Communiqués presse Trass, Challenge jeunes. AG. Création et mise à jour site Internet | YL, NT, SD, VC, MDA | Poursuivre les mises à jour Créer les pages manquantes Créer le réseau de contributeurs/trices réguliers | Refonte du site sur un mode plus dynamique avec publications régulières. Créer et entretenir un vrai réseau de contributeurs/trices réguliers.
Actions non prévues mais réalisées |  |  | Conférence territoriale CNDS ANS | LB BJ | Instruire les demandes | Instruire les demandes
|  |  | Projet de hangar de stockage à SPB | GZ NH | Maîtrise d'œuvre | Maîtrise d'œuvre et gestion
|  |  | Déménagement siège à Lyon Gerland |  | Préparer déménagement | Gérer nouvelle situation

## Orientation 1 axe 2
Sylvaine Myriam Bernard | Orientation 1 FEDERER ET DEVELOPPER AXE 2 : Nos clubs affiliés et nos membres agréés: « Fédérer nos structures, les aider à se développer »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Inciter les clubs à formaliser leur projet associatif dans l’objectif d’une progression de licenciés. | Visiter tous les nouveaux clubs et tous les clubs labellisés chaque année (un élu et un cadre technique à minima) | Augmentation du nombre de licenciés par genre, âge | Visites des 2 nouveaux clubs et 10 membres agréés | SD MDA | A poursuivre après confinement | A poursuivre
Aider au développement et à la qualité d’accueil des clubs selon les critères du label Ecole Française de canoë-kayak | Organiser de manière régulière des temps d’échanges de bonnes pratiques, tournés vers le développement | Nombre de labellisation EFCK | Visite de la majorité des EFCK. Temps d'échanges lors de l'AG 2018. 15 clubs labellisés en moyenne par an. | SD MDA | A poursuivre après confinement | A poursuivre
Actualiser le schéma de cohérence des équipements sportifs pour 2017- 2024 | Accompagner les projets locaux d’équipement. Etablir des priorités claires | Nombre d’infrastructures rénovées/réalisées | Participation à la commission nautique du CROS. Peu de contacts avec services Conseil Régional. Des projets mais peu de réalisations. | MDA PM | A poursuivre | A reprendre
Favoriser la création de nouveaux clubs et l’adhésion des membres agréés |  | Nombre de clubs et nombre de membres agrées | Visite de 10 structures commerciales potentielles. Organisation d'une réunion avec la FFCK. 2 nouveaux clubs | SD MDA | A poursuivre après confinement | A poursuivre
Encourager l’emploi dans les clubs afin de faciliter leurs développements, activités et ressources | Etablir un état des lieux des emplois pour prioriser les aides. | Nombre d’emplois créés et pérennisés | Création de XX emplois CK. Organisation d'une formation pour les employeurs (29/09/18) avec CROS et CDOS 38 | SD NH MDA LB | Diffuser infos suite Covid 19 | A poursuivre
Mettre à disposition des clubs et des comités territoriaux du matériel de course et de promotion adaptés | Investir et maintenir le matériel de gestion course en état et sur deux sites pour éviter les déplacements trop lointains |  | Remise en état du matériel de gestion de course. Complétude du parc pour couvrir toute la région. Prêt matériel polo à Grenoble, Décines, Chambéry. Prêt de bateaux CEL à CKLOM. | SL LB NT | Renouvellement régulier à prévoir. Louer ou prêter la piscine | Renouvellement régulier à prévoir. Louer ou prêter la piscine
Diffuser de l’information sous des formes variées incitant à la participation à la vie sportive régionale | Créer une signalétique CRCK : banderole- tente- dossards pour les équipes régionales. |  | Réalisation de dossards pour l'équipe de CEL et pour les champions régionaux de descente. | MDA SL CB JB | Achat de tentes et banderoles. | A poursuivre
| Mettre à jour régulièrement : la page Facebook, le site internet |  | Création du nouveau site Internet en 2017. Réorganisation et mise à jour en 2019-2020 | YL NT | idem remarques axe 1 | idem remarques axe 1
| Envoyer une newsletter mensuelle |  | Création newsletter en avril 2016 (envoi irrégulier jusqu'en 2017). Nouvelle présentation en 2019 (diffusion régulière). | MDA VC SD | S'assurer de la bonne diffusion. Analyser le taux d'ouverture. | A poursuivre
Actions non prévues mais réalisées |  |  | Suites formation communication interne du CROS : rénovation NL ; actualisation site Internet ; budget des commissions ; organisation du bureau | BJ SD MDA | Mises en œuvre à poursuivre | Mises en œuvre à poursuivre

## Orientation 1 axe 3
Philippe Yves Myriam Laurent Pierre | Orientation 1 FEDERER ET DEVELOPPER AXE 3 : Nos Espaces Sites et itinéraires de navigation : « préserver l’accès de tous à l’eau – valoriser, sécuriser, protéger et aménager nos sites de pratique »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Dans l'idéal, actions à conduire d'ici la fin du mandat | Recommandations
Renforcer notre présence et notre expertise dans les instances liées à l’eau dans les deux bassins versants et dans les documents d’urbanisme. | Renforcer les liens entre les deux vices présidents chargés du patrimoine et leurs référents locaux |  | Travail concerté - Structuration réseau 15 référents, 5 présidents de CD, 12 experts, 2 réunions annuelles | PC YL LB MDA | Continuer à mobiliser des référents en départements et clubs | Diffuser courrier de mobilisation organiser réunions Etr (présentiel, à distance)
| Assurer la veille réglementaire liée à la pratique et renforcer les contacts avec les autorités et services de l’Etat | Nombre d’arrêtés (préfectoraux et locaux) promulgués en concertation avec les acteurs du CK | Veille réalisée - Courrier fédéral aux Préfets - Suivi RPP Rhône Lac d'Annecy - Arrêtés préfectoraux (7 dossiers) - Inventaire LEMA 03, 26, 63 réalisés, 07 proposé - Consultation aménagement Rhône Vaucluse et Drôme - Consultation Poutès Pref Haute Loire | PC YL LB MDA + pd CD + réf. locaux | Finaliser les procédures d'inventaires LEMA | A poursuivre avec le CTN Esind Valoriser le travail fait sur Internet et Fb
| Constituer un réseau « Gardiens de la rivière » avec des interlocuteurs CK locaux auprès des instances de gestion de l’eau | Réseau « Gardiens de la rivière» constitué et présence reconnue dans les instances de l’eau | Rencontre avec Occitanie Attente démarche nationale | PC YL | Recruter animateur tête de réseau | Profiter du nouveau Sdage RMC 2016/2021 pour financer le poste
Responsabiliser nos référents locaux pour un travail étroit avec les partenaires institutionnels, associatifs et privés | Renforcer les liens avec les gestionnaires des milieux aquatiques et les autres usagers | Nombre d’instances et de réunions dans lesquelles le comité participe | Commission nationale ESIND - Comité de bassin RMC - Commission espaces naturels RMC - Commission sports nautiques Cros - 5 Commissions Locales de l'eau - 11 contrats de rivières, milieu, lac - 9 colloques | PC YL LB MDA + pd CD + réf. locaux | Mobiliser des référents locaux Adresser courrier aux gestionnaires | Prioriser les instances où il faut être
Recenser, répertorier, classer, labelliser et promouvoir la navigation sur nos espaces, sites et itinéraires | Promouvoir et valoriser les pratiques responsables de nos clubs : nettoyage printemps- labellisation « Eco- manifestation » |  | Inventaire 43 ouvrages cnr Construction base de donnée spécifique 182 rivières décrites (349 parcours) | PC YL LB MDA + pd CD + réf. locaux | Finaliser et diffuser inventaire CNR 63 rivières à décrire | Compléter recensement parcours (coordonnées géo, classement, intérêts)
Promouvoir l’inscription de nos sites aux Plans départementaux des espaces sites et itinéraires (PDESI) et au RES (recensement des équipements sportifs). | Promouvoir sur notre site Internet des parcours « grand public » | Nombre de parcours mis en ligne | Présentation topo guide rivières Auvergnates Présentation sentier nautique Brioude. Rubrique parcours préférés sur site Internet | YL + Réf parcours | Intégrer fiches ouvrages CNR | Suivre inscriptions aux PDESI et RES
| Promouvoir le dispositif fédéral des Sentiers Nautiques et inciter à leur développement sur le territoire en communiquant auprès des clubs et CD. |  | Dispositif fédéral en cours d'adaptation Création d'un sentier sur la Haute Loire |  | Suivre contact PNR Monts d'Ardèche. Inciter les clubs à entrer dans la démarche et les accompagner. | Prioriser les parcours selon opportunités Se donner des moyens humains pour mobiliser et accompagner
Renforcer la sécurité de nos sites et améliorer la signalétique et la qualité des aménagements | Accentuer notre présence et nos interventions pour améliorer la signalisation des sites et la qualité des aménagements utiles à la navigation. | Signalétique des grands parcours réalisées et mise en avant sur notre site | 5 dossiers signalétique - 46 dossiers barrages, micro centrales, seuils - 3 dossiers aménagements | PC PO MDA | Mettre en place l'espace documentaire partagé | Profiter des opportunités Mobiliser les ressources bénévoles Partager expériences et compétences
| Donner des outils aux clubs pour faciliter la formation du volet environnement Pagaies Couleurs. |  | Construction d'un espace documentaire partagé | PC PO MDA | Mieux identifier les objectifs, modalités et contenus | Etablir une passerelle avec commission formation
Actions non prévues mais réalisées |  |  | Mobilisation pour la Fontolière suite à l'annulation du lâcher d’eau prévu à cet effet | PC NH | Mobiliser les élus territoriaux sur les enjeux de cette manifestation | Valoriser le travail effectué sur le Fb et site Internet du Crck

## Orientation 1 axe 4
Laurent Myriam Sylvaine | Orientation 1 FEDERER ET DEVELOPPER AXE 4 : Nos ressources humaines : « créer une dynamique positive entre nos professionnels, nos dirigeants, nos bénévoles et nos partenaires »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Constituer une Equipe Technique Régionale en fédérant les pôles sport, formation et développement et lui donner les moyens pour se coordonner et remplir ses missions. | Rédiger une convention pluriannuelle de l’Equipe Technique Régionale en phase avec nos priorités et organiser à minima une réunion annuelle de l’ETR par pôle | Évolution des chiffres CTS Salariés, Bénévoles | Regroupement ETR annuel Réunion ETR par pôle d’activité Animation du Réseau | LB MDA | Reconduire les actions Laisser le pilotage aux CT et élus | Renforcer ETR sur ses secteurs déficitaires. Assurer le renouvellement des membres.
| Mandater un cadre technicien pour accompagner la dynamique de chaque département |  | 26 : mise en place politique sportive et formation 43 : développement animation territoriale 01 73 74 : mise en œuvre d’évènements sportifs | LB MDA | Prioriser les actions Revoir le découpage territorial et missions avec le nouveau CTS | Renforcer et réorganiser l'équipe selon les priorités
| Donner les moyens de fonctionnement à notre ETR (leasing des véhicules, regroupements). | Bien-être professionnel et dynamisme de nos cadres | renouvellement véhicules animation réseau | LB MDA | Poursuivre et actualiser l'organisation avec la nouvelle équipe | A poursuivre
Favoriser la formation des dirigeants des clubs bénévoles : juges, gestionnaires de course… | Organiser et promouvoir les formations techniques (gestionnaire de course, juges, arbitres et correspondants territoriaux ESI) en relation étroite avec les commissions d’activités. | Nombre de bénévoles formés et nombre d’actions organisées | Formation technique juges Formation technique gestionnaire de course | LB VO bénévoles | Maintenir les actions Elargir à d’autres secteurs | Optimiser (limiter) les temps de formation sur des actions réelles
Poursuivre le partenariat avec les élus et techniciens des instances territoriales, administratives et privées |  |  | 1 réunion au Conseil régional 1 descente Lyon kayak = perte de réseaux Conseil régional et Direction régionale jeunesse et sports | NH SD MDA | Suivre les réorganisations en cours Retrouver des référents | A suivre : mise en place des conférences des acteurs du sport et des financeurs
Renforcer les partenariats avec les rectorats, les directions UNSS et le réseau d’enseignant, les UFRSTAPS | Poursuivre le partenariat de formation des professeurs d’EPS intervenant dans les Associations Sportives. |  | Formation prof EPS Lyon Grenoble - Contact Rectorat Clermont - Conventions bi qualification lycées Die et La Motte - Accompagnement championnats acad. UNSS - Accompagnements enseignants - Développement interaction UFRSTAPS Lyon | SD- LB | Stabiliser, pérenniser, les intervention avec les 3 académies. Signer conventions avec établissements et antennes UNSS | A poursuivre. Trouver porte d'entrée à Clermont.
Valoriser nos bénévoles | Promouvoir auprès des dirigeants les formations mises en œuvre dont les stages organisés par le mouvement olympique (CROS, CDOS) | Nombre de bénévoles formés et nombre d’actions organisées
| Mettre à l’honneur des bénévoles lors de nos AG ou manifestations (ex : T-shirts, médailles fédérales, JSEA. | Ambiance conviviale au sein du Comité | Promotion annuelle de bénévoles engagés pour une médaille fédérale en respectant la parité. Valorisation comptable de l'engagement bénévole. | SD SL | A poursuivre | A poursuivre
Actions non prévues mais réalisées

## Orientation 1 axe 5
Sylvain Nasser Myriam | Orientation 1 FEDERER ET DEVELOPPER AXE 5 : Nos ressources financières : « Agir sur les leviers économiques directs et indirects pour conforter notre assise financière »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Maintenir un équilibre financier positif selon des procédures anticipatrices et claires | Etablir des budgets analytiques et prévisionnels réalistes dans toutes les opérations menées | Bilans financiers annuels Respect des budgets prévisionnels | Mise en place compta analytique. Budget prévisionnels suivis et réalisés. Aucun exercice déficitaire | SL- NH- BJ- LB- MDA | A poursuivre. Etablir des budgets précis par pôle. | A poursuivre. Etablir des budgets par pôle.
Augmenter la part de nos ressources propres | Accentuer notre partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône. |  | Contrat de 3 ans avec 50.000 euros par an. | NH LB | A reconduire
Rechercher de nouveaux partenariats privés et recourir au mécénat.
| Mettre en place des actions, services et animations qui procurent des ressources propres au comité. | Parts respectives des ressources propres, des subventions et des partenariats dans les budgets, et évolution de ces parts
Pérenniser l’emploi pour le comité régional. | Convaincre nos partenaires institutionnels de poursuivre leur aide pour le développement du canoë̈-kayak sur tout le territoire. |  | Maintien des subventions publiques sans baisse significative. | NH SL MDA | A poursuivre avec bons dossiers
Optimiser nos moyens de fonctionnement. | Favoriser les échanges de bonnes pratiques et d’informations entre clubs et comités |  | En cours. Fait pour les animations départementales et le fonctionnement des comités départementaux. | NH MDA VC BJ SD | A généraliser.
| Relayer l’information auprès des clubs des possibilités d’aide financière : fonds de développement FFCK- Région- CNDS-...) |  | Infos dans la newsletter et par envois ciblés | MDA
Actions non prévues mais réalisées |  |  | Cf. Axe 1 / Subventions Cnds / ANS | LB BJ

## Orientation 2 axe 6
Laurent Nicolas Claire Rémy | Orientation 2 ACCUEILLIR ANIMER FORMER AXE 6 : Nos pratiquant(e)s jeunes : « Animer et former de façon polyvalente ; favoriser les manifestations locales… »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Proposer des animations de qualité dans nos différentes disciplines et pour tous les niveaux. | Diffuser le calendrier régional mois par mois pour une meilleure lisibilité́ des évènements à venir. | Nombre de manifestations de proximité́ par département ou territoire | Diffusion de la newsletter mensuelle Calendrier publié sur le site internet | NT MD VC élus réf | A poursuivre en améliorant la lisibilité des actions départementales | Accompagner les Cdck dans la mise en place de ces actions et renforcer la communication
| Dynamiser les rencontres (département ou proximité́) notamment dans les territoires dépourvus. |  | Quelques actions en Auvergne. Dynamiques départementales inégales. Accompagner les initiatives. Communiquer. | LB BJ VO | A Redynamiser suite au Covid dans tous les départements et plus encore à l'Ouest et Est les moins animés | A poursuivre. Trouver des solutions d’animations dépassant les formats traditionnels
Coordonner l’offre d’animations sportives jeunes locale et régionale dans des calendriers harmonisés | Aider les clubs organisateurs : prêt ou location de matériel performant de gestion de course |  | Renouvellement régulier de matériels entretenus et suivis. Plus d'incidents de course liés à du matériel défectueux. Juste quelques incidents divers. Remplacer les PC | SL LB MDA VC | A poursuivre. Renouveler régulièrement pour suivre les technologies | A poursuivre. Renouveler pour suivre les technologies. Continuer à équiper l'Ouest et l'Est. Trouver un référent gestion de course.
| Organiser l’accès à la pratique polyvalente en s‘équipant de matériel adapté et en mutualisant les équipements des clubs, des Cdck et du Crck |  | Montant de matériel acheté ..... A PRECISER Accompagnement des actions avec le matériel CR quand celui ci existe (CEL et Polo) | LB SL | Identifier matériel manquants. Poursuivre les actions entreprises. | Communiquer régulièrement sur les attributions de matériel
Confronter les jeunes sur des animations de proximité́ | Pérenniser et faire la promotion de la rencontre régionale polyvalente jeunes. | Augmentation du nombre de jeunes licenciés Nombre de clubs formateurs de jeunes | 3 Challenge Régional Jeunes avec un règlement qui convient à tous | LB VO ET SD MDA | Augmenter les participations au CRJ Continuer d’intégrer le Handi | 2ème épreuve annuelle pour le CRJ (cf. projet E. Triomphe). S’appuyer sur l’animation régionale pour anticiper les évolutions des règlements nationaux
| Participer à la régate nationale de l’espoir course en ligne avec une équipe de minimes motivés | Résultats à la régate nationale espoir | Participation à la RNE | LB CTS | Augmenter l'effectif de l'équipe minimes en restant dans la logique sportive et éducative du projet | Augmenter l'effectif de l'équipe minimes en restant dans la logique sportive et éducative du projet
Valoriser le passage de Pagaies Couleurs et proposer au niveau régional le passage des Pagaies couleurs rouges et noires |  | Nombre de pagaies couleurs enregistrées chaque année | Formations pagaie rouge rivière en deux temps, sécurité, navigation | RA LB CTS MDA | Motiver une ou plusieurs personnes des clubs qui délivrent peu de PC, à passer la certification. | A poursuivre. Prendre en compte les évolutions PC
Favoriser les ponts entre les pratiques scolaires et fédérales grâce aux compétitions UNSS, au réseau des professeurs EPS spécialistes et aux A.S des collèges et lycées | Être un partenaire actif de l’UNSS pour l’organisation des rencontres interacadémiques |  | Réalisation annuelle des accad Lyon Grenoble Accompagnement technique et matériel | LB SD JD | A poursuivre Associer Clermont Ferrand | Faire évoluer le format pour préserver la bivalence eau calme eau vive
Actions non prévues mais réalisées

## Orientation 2 axe 7
Laurent Pierre Agnès Nasser Myriam | Orientation 2 ACCUEILLIR ANIMER FORMER AXE 7 : Pour tous nos pratiquant-e-s: « Dynamiser le canoë-kayak et les disciplines associées pour le plus grand nombre »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Dynamiser la pratique du canoë-kayak pour les non compétiteurs | S’ouvrir aux nouvelles pratiques (Paddle, Va ’a, Bateau dragon...) |  | Dans les clubs, mais pas au CR
| Encourager des coopérations locales et régionales entre les sports nautiques |  | Réunions coordination "Faites du nautisme" en 2018,19 et 20 | PM MDA | "Faites du nautisme" 2020 annulée | Y insérer tous les sports de pagaie avec les autres sports nautiques
Prendre en compte la diversité des publics adultes et leurs motivations | Mettre en place des challenges régionaux spécifiques pour les Masters (slalom ; descente-C en Ligne) | Nombre de participants aux challenges Masters. | Création coupe régionale descente avec beaucoup d'adultes motivés | JB | A reconduire | A reconduire et élargir aux autres disciplines
Donner une vie et identité à la commission loisirs et à la commission Handi/ sport adapté | Coordonner et promouvoir les offres de regroupements loisirs par un calendrier harmonisé et grâce aux réseaux sociaux | Nombre d’évènements loisirs mis en œuvre dans le calendrier loisir et nombre de pagayeurs féminins concernés. | Questionnaire sur l'attente des clubs Recensement des événements Loisirs Inciter les clubs à utiliser l'extranet | PM MDA | Mieux recenser et valoriser les manifestations loisirs | Mieux recenser et valoriser les manifestations loisirs
| Promouvoir et élargir les innovations des clubs dans l’accueil des pratiquants handicapés, visant la pratique paralympique. | Nombre de personnes et de clubs impliques dans les d’actions commission handi/sport adapté | Questionnaire sur les actions des clubs 2017 2020 Suivi et conseils. 18 clubs concernés | AD SD | Refaire et partager le diagnostic ! Et les actions à conduire par le CRCK Enquête auprès des clubs
Soutenir la réussite des grandes organisations de masse régionale (Marathon de l’Ardèche, Lyon Kayak) |  | Nombre d’évènements loisirs mis en œuvre dans le calendrier et nombre de pagayeurs féminins concernés. | Présences des élus à la Lyon kayak et au Marathon de l'Ardèche | NH | A reconduire
Impulser et encourager avec nos partenaires la création de nouveaux évènements ouverts à tous dans les lieux mythiques du CK : Rhône, grands lacs, rivières du massif central | Créer avec les partenaires de nouveaux évènements de masse dans des lieux à fort potentiel | Nombre d’évènements loisirs mis en œuvre dans le calendrier loisir et nombre de pagayeurs féminins concernés. | Initiative Rhôn'ô lac | PM | A reconduire | A mieux valoriser
Encourager les clubs à se structurer et à s’équiper pour développer l’accueil de ces publics | Valoriser les actions des clubs visant la pratique handisport et adaptée ; initier des actions régionales avec les partenaires des fédérations Handi sport et Sport adapté | Nombre des clubs impliqués dans des opérations handi | Appel à projet pour financer des actions proposées par les clubs. Montage d'un stage avec le comité handi en 2019 (annulé). | SD AD
| Mutualiser et faire connaitre les actions des clubs dans le domaine de la politique de la ville. | Nombre des clubs impliqués dans des opération politique de la ville....
| Mutualiser et faire connaitre les actions des clubs dans le domaine de la santé Ex : Dragon ladies | Nombre des clubs impliqués dans des opérations santé | Prêt des C9 pour amplifier les actions. Organisation d'un stage de formation Pagaie/santé/cancer en avril 2019. Production de documents d'information et didactiques. 12 structures impliquées. | SD AD MDA | Inciter à un challenge spécifique sur le Lyon Kayak avec regroupement des élus du Comité
Actions non prévues mais réalisées

## Orientation 2 axe 8
Laurent Rémy Myriam Présidents de CDCK | Orientation 2 ACCUEILLIR ANIMER FORMER Axe 8 : Nos formations : « former et accompagner nos cadres »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Favoriser la formation des cadres bénévoles de clubs : AMFPC, MFPC, entraineurs, officiels FFCK | Coordonner avec les départements les formations AMFPC Organiser des regroupements de formateurs de formateurs | Nombre d’encadrants compétents qualifies, bénévoles, professionnels, par diplôme, par genre | Regroupement ETR Travail groupe formation Coordination des actions | RA LB MDA VC | Prévoir habilitation nationale pour certains cadres départementaux | Suivre les habilitations Anticiper
| Suivre les jeunes titulaires de l’AMFPC pour les orienter vers la poursuite de leur formation de cadres | Nombre de personnes en cours de formation, par qualification, par genre, diplômées | Suivi de la base de données. Relances Accompagnement financier sur diplômes acquis | RA LB MDA VC | Renforcer suivi en MFPC via PC Bleue | Suivre les habilitations Veillez à la poursuite en MFPC
| Communiquer et promouvoir l’offre de formation de cadres fédéraux | Nombre d’actions et de jours de formation proposés | Regroupement ETR Travail du groupe formation Coordination des actions. | RA LB MDA VC | Poursuivre le travail en ETR Inciter les jeunes à se former | effectuer le suivi de habilitation et anticiper
| Organiser et remplir les stages de formation des officiels (juges de portes, informatique course, juges arbitres etc...) | Nombre d’actions et de jours de formation proposés | Suivi base de donnée relance Accompagnement financier piloté par le CR sur diplômes acquis | LB RW JD MDA | Former au nouveau logiciel compet. | Former au nouveau logiciel compét. Innover avec des formations en ligne.
| Former les officiels et personnes compétentes pour l’accompagnement des évènements sportifs | Nombre de personnes en cours de formation, par qualification, par genre, diplômées |  | LB | Former au nouveau logiciel compét. | Former au nouveau logiciel compét. Veillez à la poursuite en MFPC. Innover avec des formations en ligne.
Mettre l’accent sur la richesse de la formation par alternance |  |  |  |  | Envisager des formations à distance (visio conf. - tutoriel...) | Accompagner, former, des tuteurs dans les clubs
Encourager la formation des cadres vers des diplômes professionnels (CQP- BP- DE) | Organiser et remplir tous les ans les stages d’encadrement (MFPC ; CQP) | Nombre de cadres titulaires du CQP qui travaillent au sein des clubs FFCK | CQP cours bi annuel | RA LB MDA VC | A renouveler Revoir organisation et impact sur ressources propres | Etendre les formations CQP avec des lycées en convention Bi qualif
Renforcer les compétences sécuritaires et encourager le passage des Pagaies Couleurs Rouge et Noir. | Programmer régulièrement le passage des Pagaies Couleurs rouges et noires |  | Formation pagaie rouge rivière en 2 temps : sécurité et navigation. | RA LB MDA VC | A renouveler | Développer PC rouge comme produit sportif.
| Favoriser l’achat des gilets sécurité FFCK et des équipements associés. |  | Equipement moniteurs et cadres formateurs | RA LB MDA VC | A poursuivre | A poursuivre avec l'E Shop
Conforter les relations étroites avec les organismes de formations régionales dont les Creps. |  |  | Accompagnement des formations sur PC et CQP long | RA LB NH MDA VC | A poursuivre Revoir la convention avec le Creps | A poursuivre Revoir la convention avec le Creps
Actions non prévues mais réalisées

## Orientation 3 axe 9
Nicolas Thierry Jérôme Mathieu Laurent Myriam | Orientation 3 PERFORMER AXE 9 : Le haut niveau « Permettre l’accès au haut niveau à nos sportifs régionaux »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Permettre à nos jeunes d’accéder à la liste espoir et aux équipes de France juniors | Poursuivre l’organisation d’une course régionale spécifique TRAASS. | Participation des licenciés du comité régional à la course régionale TRAASS | Stages CR, DRE Organisation tests PASS à SPB Ouverture Pôle Espoirs Oyonnax Pérennisation de la TRAASS | GZ LB NH | A poursuivre | Anticiper des évolutions Capter les publics non présents en gardant l’esprit animation sportive
Développer les actions régionales (stages et compétitions) dans toutes les activités reconnues de haut niveau et dans le cadre de projets de développement par discipline. | Accompagner les comités départementaux dans la formation des jeunes sportifs jusqu’à la catégorie minimes ; accentuer les actions dans le territoire ouest |  | Quelques actions menées en Auvergne | LB VO GZ | Renforcer l'accompagnement sur l'ensemble des Cdck en déficit d'animations | Renforcer l'accompagnement sur l'ensemble des Cdck en déficit d'animations
| Organiser des stages sportifs régionaux et les déplacements à l’international, accessibles au niveau financier, pour les jeunes visant les équipes jeunes | Nombre d’athlètes en listes espoirs et intégrant les équipes juniors | Stages Crck. Politique de prix des stages revus à la baisse. Regroupements Descente inter club. Stage minime équipe AURA. Stage perfectionnement eaux vives toute catégories. | LB VO GZ | A poursuivre en SLA CEL DES A développer en KP | A poursuivre en SLA CEL DES A développer en KP Se rendre sur la tournée de l'Est.
Planifier sur le territoire des compétitions de niveau régional dans toutes ces activités | Elaborer un calendrier régional qui répartisse les compétitions sur le territoire et qui permette la polyvalence des jeunes |  | Cf calendriers 2017-2020 et objectifs associés. Contraintes fortes. Peu d'épreuves et peu de compétiteurs en Auvergne. Difficultés avec la polyvalence, résultant du calendrier national. Contacts clubs et Cdck en Descente. | NT ET LB TD MH | A poursuivre en organisant une meilleure concertation avec le calendrier national pour favoriser la polyvalence | A poursuivre en concertant le calendrier national pour favoriser la polyvalence. Renforcer l'implication sur les calendriers nationaux en CEL et KP avec l'accueil de championnats de France.
Créer un projet de développement pour les disciplines fragiles ou émergentes sur notre territoire : course en ligne- paralympique- descente – kayak-polo | Former et suivre nos jeunes compétiteurs en les éduquant aux valeurs sportives et en préservant leur santé. |  | Mise en place des projets de développement des commissions. Formation des équipes jeunes. Coupe régional et sprints poussins benjamins en Descente. | JB TD MP NT MH | Renforcer les stages et accompagnement du Crck | Renforcer les stages et accompagnement du Crck
Conforter nos relations avec les CREPS concernant l’accueil des stages et regroupements d’entrainement | Elever le niveau des entraineurs des clubs formateurs (PASS) et les impliquer dans l’Equipe Technique Régionale (ETR) |  | Regroupements ETR | NH LB | A poursuivre | A poursuivre
Actions non prévues mais réalisées

## Orientation 3 axe 10
Nasser Laurent Patrice Nicolas | Orientation 3 PERFORMER Axe 10 : L’excellence sportive reconnue « créer une structure d’accession au haut niveau » et « promouvoir des manifestations nationales et internationales »
En référence au Projet 2017 2020 |  |  | Evaluation 2017 2020 |  |  | Projet 2021 2024
Priorités | Actions prévues | Indicateurs | Actions conduites | Acteurs | Actions sur fin du mandat | Recommandations
Participer au Projet de Performance Fédéral par la mise en place d’un Parcours d’AcceSSion au haut niveau(PASS). | Accompagner les jeunes sportifs régionaux dans les tests et sélections Equipe de France | Nombre de jeunes régionaux en équipes juniors, séniors, olympiques | Ouverture du pôle Espoir à Oyonnax Organisation des tests PASS à SPB 2018 2019 | NH VO | Accompagner le pôle espoirs. Recruter de nouveaux athlètes. Pérenniser les moyens. | Développer le pôle espoirs selon moyens. Recruter de nouveaux athlètes. Pérenniser les moyens.
Créer une ou des structures permettant aux meilleurs athlètes d’atteindre le haut niveau | Renforcer les Sections Sportives Scolaires en collège et lycées
| Maintenir dans notre région une ou plusieurs structures régionales d’accès au haut niveau. | Renforcer notre PASS par la mise en place d’une structure de type Pôle Espoir | Création du Pôle espoirs Cahier des charges et critères fonctionnement DRE | VO NH LB CTS | Clubs DRE à accompagner et à évaluer Former de nouveaux athlètes. Pérennisation des moyens. | Envisager les évolutions du pôle espoirs selon moyens disponibles Maintenir le rôle du pôle comme accès vers le haut niveau en garantissant le niveau d’entrée via le DRE et les clubs à mention sportive
Inscrire au calendrier fédéral des organisations nationales, voire internationales | Motiver les collectivités et les clubs à l’organisation de compétitions de haut niveau | Nombre de compétitions nationales, voire internationales dans la Région durant la période | Chpt de France Slalom 2018 à BSM + 2020 reportés à 2021. Chpt de France DES 2020 à Aime. N1 Yenne 2019 Plusieurs journées chpt France KP en AURA mais pas de Finales. En CEL, une SNV 200 m. est prévue en 2020 Rien en inter, ni sélections des EDF | NH NT JB MH TB CTS | SNV vitesse à St Pierre de Bœuf, ch France DES à Aime. Voir si réorganisation des calendriers 2020 cause COVID ouvre des opportunités. Positionner le CR sur l'eau calme. | Poursuivre l'accueil de manifestions toutes disciplines : piges, Chpt France CEL à Vichy, finales Chpt de France KP. Veiller à ne pas user les organisateurs.. Tenir compte des dynamiques locales
Actions non prévues mais réalisées